Talsu 2.vidusskolas

Erasmus+ KA1 programmas “Personu mobilitāte mācību nolūkos’’

grupas mobilitātes

NORISE

Mērķis: pilnveidot svešvalodu, komunikācijas un sadarbības prasmes starpkultūru vidē

Mērķauditorija: Talsu 2.vidusskolas 8.klašu skolēni

Projekta norises laiks: 2023.gada 25.septembris- 2024.gada 24.maijs

Partnerskola: INS Manuel de Montsuar Lleidā Spānijā

Mobilitāšu norises laiki:

- gada 2.aprīlis - 9.aprīlis Talsu 2.vidusskolas skolēni viesojas Lleidā 	2024.gada 2.maijs-9.maijs   NS Manuel de Montsuar skolēni viesojas Talsos

Uzturēšanās mobilitāšu laikā:  Uzņemšana viesģimenēs

- gada  5. oktobris

Ģimene iepazīstas ar informāciju un kopīgi izvērtē vēlmes, iespējas un ieguvumus,  un skolēns iesniedz pieteikuma anketu.

- gada  9. -10. oktobris

Skolēnu iesniegtos pieteikumus izvērtē  skolas vadības komanda kopā ar klases audzinātāju un paziņo rezultātus.

2023. gada 19.oktobris

- Pēc rezultātu paziņošanas  sk. Linda Pluģe izveido projekta grupu un gatavo pirmo tikšanos  ar spāņu skolotājām viņu darba ēnošanas laikā Talsu 2.vidusskolā.

2023.gada oktobris - 2024.gada marts

Skolēni veido video vizītkartes, tiešsaistē iepazīstas ar spāņu skolēniem, papildina angļu valodas prasmes, viens otram palīdz apgūt pamatfrāzes spāņu un latviešu valodās un veic citas projektā nepieciešamās aktivitātes.

- 2024.gada 2.aprīlis - 9.aprīlis

- Talsu 2.vidusskolas skolēni viesojas Lleidā Spānijā

- gada 2.maijs - 9. maijs

- INS Manuel de Montsuar skolēni viesojas Talsos

- 2024.gada 9 aprīlis- 24.maijs

- Talsu 2.vidusskolā un INS Manuel de Montsuar veic projekta rezultatu apkopošanu un izvērtēšanu.

- Pieteikumu vērtēšanas kritēriji:

- Vidējais vērtējums 2022./2023. mācību gada noslēgumā;

- Vērtējums angļu valodā 2022./2023. mācību gada noslēgumā;

- Motivācija dalībai skolēnu apmaiņas projektā.

- Pretendentiem ar vienādu punktu skaitu galvenais kritērijs ir vidējais vērtējums 2022./2023. mācību gada noslēgumā.